## DIR
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
| PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [15 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
| PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [15 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Control Interno | [18 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | CLIENTE | 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO |  | TALENTO HUMANO |  | TALENTO HUMANO | AGENDA NORMATIVA | No Aplica | Actualización Decreto 367 de 2014 y Decreto 101 de 2004 | Dos (2) proyectos de Decreto | 50% | NO | 2019-02-01 | 2019-04-05 | funcionamiento | Organización del trabajo | Profesional Especializado del Despacho |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | CLIENTE | 6. GENERAR ENTIDADES MODERNAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | OBJ_6 | TALENTO HUMANO |  | TALENTO HUMANO | ESTANDARIZACIÓN SALARIOS CONTROL INTERNO | No Aplica | Generar y emitir lineamientos para estandarizar salarios de quienes desempeñan cargos como jefes o asesores de control interno | Documento lineamiento | 25% | SI | 2019-02-01 | 2019-06-30 | funcionamiento | Organización del trabajo | Profesional Especializado del Despacho
3 | CLIENTE | OBJETIVO 8: Promover la metritocracia como base de selección para las diferentes formas de vinculación |  | TALENTO HUMANO |  | TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL MÉRITO Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA | No Aplica | Coordinar con la Comisión Nacional del Servicio Civil y las entidades del Distrito Capital, la gestión del mérito y la carrera administrativa, con las Vacantes Disponibles | Gestión realizada en articulación con la CNSC y las Entidades del Distrito Capital, para propiciar que las vacantes del Distrito Capital sean convocadas a Concurso de Méritos. | 25% | SI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | funcionamiento | Organización del trabajo | Profesional Especializado del Despacho |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3
4 |  |  | #N/A |  | #N/A
5 |  |  | #N/A |  | #N/A
6 |  |  | #N/A |  | #N/A
7 |  |  | #N/A |  | #N/A
8 |  |  | #N/A |  | #N/A
9 |  |  | #N/A |  | #N/A
10 |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
100%
Nidia Rocio Vargas
Director(a) DASCD
z | z | z |  | z |  | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019

## SGC
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [14 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
| PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [14 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
| PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA | Dirección de Gestión Corporativa y CD | [19 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | OBSERVACIÓN A SER UTILIZADA EN LOS CRONOGRAMAS | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Adapatación y ajustes a la implementación de BOGDATA en el Departamento | No aplica | Implementación del sistema, ajustes y actualización de documentación | Capacitaciones Actualizaciones de los procedimientos BOGDATA implementado | 7% | NO | 2019-01-28 | 2019-12-31 | funcionamiento | Gestión presupuestal | Rubiela Ochoa |  |  | saldría por el proyecto 1182 en la meta Modernizar 100 % De Los Procesos De La Entidad A Través Del Mejoramiento Continuo De Los Productos Y Servicios, La Actualización Documental, La Gestión Del Riesgo Y El Desarrollo De Estrategias De Transparencia, Anticorrupción Y Rendición De Cuentas | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | GESTIÓN DOCUMENTAL | Intervención documental Fase 3 | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Intervenir el 100% | Intervención documental en un 100% | 15% | SI | 2019-01-14 | 2019-09-30 | inversión y funcionamiento | Gestión Documental | Cristina Enciso |  |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementación del PGD 2019 | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Implementar en un 80% el PGD para el 2019 | PGD implementado para la vigencia 2019 | 11% | SI | 2019-01-21 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Gestión Documental | Cristina Enciso
4 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | GESTIÓN DOCUMENTAL | Formulación del Sistema Integrado de Conservación | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Formulación del SIC | SIC formulado | 5% | NO | 2019-03-01 | 2019-06-30 | inversión y funcionamiento | Gestión Documental | Cristina Enciso
5 | CLIENTE | 9. LOGRAR UN ALTO RECONOCIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL Y DEL DASCD EN BOGOTÁ Y EL PAÍS | OBJ_9 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_9GEST | SERVICIO AL CIUDADANO | Atención incluyente y accesibilidad a personas con discapacidad | 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Implementación de un centro de reelevo y módulo para realizar consulta | Implementación del centro de relevo y módulo de consulta al 100% | 9% | NO | 2019-01-14 | 2019-06-09 | inversión y funcionamiento | Atención al Ciudadano | Andrea Ximena Godoy
6 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes | PAAC elaborado e implementado | 5% | NO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | funcionamiento | Gestión Judicial, organización del Trabajo y Gestión contractual | Andrea Ximena Godoy
7 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Revisión y actualización del proceso recursos físicos | No aplica | Realización de diagnóstico y actualización del proceso | Proceso actualizado | 3% | SI | 2019-02-21 | 2019-12-31 | funcionamiento | Recursos Físicos | Jhon Najar
8 | APRENDIZAJE | 1. CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, COMPETENTE Y MOTIVADO | OBJ_1 | TALENTO HUMANO | OBJ_1TALE | TALENTO HUMANO | Implementación Plan estratégico de talento humano componente bienestar laboral e incentivos | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, | * Articulación del Plan estratégico de Talento Humano con el Módelo Integrado de Planeación y Gestión * Ejecución y seguimiento del plan de acción de TH 2019 (que incluye Bienestar, capacitación y SST) | Ejecución del 100 del PE de TH | 20% | SI | 2019-01-01 | 2019-12-20 | inversión y funcionamiento | Talento Humano | Mónica Rincón
9 | APRENDIZAJE | 1. CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, COMPETENTE Y MOTIVADO | OBJ_1 | TALENTO HUMANO | OBJ_1TALE | INTEGRIDAD | Implementación del Plan de Gestión de la Integridad en el DASCD | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Implementación de las actividades propuestas para la vigencia 2019 | Ejecución del 100% del Plan de Gestión de la Integridad | 5% | NO | 2019-01-20 | 2019-11-30 | funcionamiento | Talento Humano | Mónica Rincón
10 | CLIENTE | 9. LOGRAR UN ALTO RECONOCIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL Y DEL DASCD EN BOGOTÁ Y EL PAÍS | OBJ_9 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_9INFO | TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Implementación del Plan de Comunicaciones Vigencia 2019 | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Estructuración e implementación del plan de medios, Gestión de contenidos digitales, Estrategias de campañas de comunicación, continuación implementación de estrategia digital (influencer), Creación de piezas gráficas y verificación de contenidos e imagen gráfica de la página web | Plan de comunicaciones ejecutado | 10% | NO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Gestión de la Comunicación | Paola Suárez
11 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Sostenimiento del PIGA en el DASCD | 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Planeación e implementación del PIGA en el DASCD para la vigencia 2019 | Evidencias de la ejecucuón de las actividades programadas en la vigencia 2019 | 5% | SI | 2019-01-21 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Gestión de Recursos Físicos | Laura Gonzalez
12 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Fomento de la cultura para la prevención en la incursión en faltas disciplinarias | No aplica | caracterización de la población objetivo, diseño y ejecución de campaña de prevención disciplinaria y capacitación | Campañas implementadas y personal capacitado | 5% | NO | 2019-02-01 | 2019-10-20 | funcionamiento | Talento Humano | Claudia Patricia Aguirre Chaparro
100%
| Nidia Rocio Vargas | [8 empty] | Károl Nerieth León Prieto Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
Director(a) DASCD
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019

## OTIC
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [14 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
| PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [14 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
| PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [14 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [18 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | PROCESOS | 3. POTENCIALIZAR EL USO TIC´S PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | OBJ_3 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_3GEST | GOBIERNO DIGITAL | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DASCD | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, | Alineación e implementación de las politicas de Gobierno Digital en marco del MIPG, para Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD | Optimización de los procesos estrategicos, misionales, de apoyo y control del DASCD | 50% | NO | 2019-01-28 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Gestión TICs | Andrés Francisco Boada |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | PROCESOS | 3. POTENCIALIZAR EL USO TIC´S PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | OBJ_3 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_3GEST | SEGURIDAD DIGITAL | SEGURIDAD DIGITAL PARA EL DASCD | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, | Alineación e implementación de las politicas de Seguridad Digital en marco del MIPG, para Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD | Implementación de controles y politicas que mejoren la seguridad de la información y la protección de datos personales en el DASCD | 45% | NO | 2019-01-28 | 2019-11-30 | inversión y funcionamiento | Seguridad de la Información | Andrés Francisco Boada |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes | PAAC elaborado e implementado | 5% | NO | 2019-01-01 | 2019-10-31 | inversión y funcionamiento | Seguridad de la Información y Gestión de TICs | Andrés Francisco Boada
100%
|  | Nidia Rocio Vargas | [8 empty] | Andres Francisco Boada Icabuco
|  | Director(a) DASCD | [8 empty] | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
z | z | z |  | z |  | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019

## OCI
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
| PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [15 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
| PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [15 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Control Interno | [19 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | OBSERVACIÓN A SER UTILIZADA EN LOS CRONOGRAMAS | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | CONTROL INTERNO | OBJ_2CONT | CONTROL INTERNO | Plan Anual de Auditorías | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías (incluye auditorías, informes de ley y seguimientos) | Plan Anual de Auditorías ejecutado y con los informes publicados | 70% | NO | 2019-01-07 | 2019-12-27 | inversión y funcionamiento | CONTROL Y SEGUIMIENTO | YOLANDA CASTRO SALCEDO |  |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2CONT | TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan. Incluye la implementación de las líneas de defensa | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30% | NO | 2019-01-07 | 2019-12-27 | inversión y funcionamiento | CONTROL Y SEGUIMIENTO | YOLANDA CASTRO SALCEDO |  |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3
4 |  |  | #N/A |  | #N/A
5 |  |  | #N/A |  | #N/A
6 |  |  | #N/A |  | #N/A
7 |  |  | #N/A |  | #N/A
8 |  |  | #N/A |  | #N/A
9 |  |  | #N/A |  | #N/A
10 |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
100%
|  | Nidia Rocio Vargas | [7 empty] | YOLANDA CASTRO SALCEDO
|  | Director(a) DASCD | [7 empty] | Jefe oficina Asesora de Control Interno
z | z | z |  | z |  | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019

## OAP
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
|  |  |  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [13 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
|  |  |  | PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [13 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [13 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [16 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | OBSERVACIÓN A SER UTILIZADA EN LOS CRONOGRAMAS | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | DESARROLLO | 10: FORTALECER EL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL EN EL DISTRITO CAPITAL | OBJ_10 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | OBJ_10GEST | GOBIERNO DIGITAL | MEDICION DEL INDICE DE DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 2019 | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | MEDIR POR TERCERA VEZ EL INDICE DE DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL | INFORME CONSOLIDADO CON RESULTADOS | 10% | SI | 2019-01-28 | 2019-08-31 | inversión y funcionamiento | Gestion del Conocimiento | Nathalia Insuasty |  |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | DESARROLLO | 10: FORTALECER EL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL EN EL DISTRITO CAPITAL | OBJ_10 | TALENTO HUMANO | OBJ_10TALE | TALENTO HUMANO | HACER SEGUIMIENTO A LA LINEA BASE DE DISCAPACIDAD REALIZADA EN EL AÑO 2017 | 2. Plan Anual de Adquisiciones, | HACER SEGUIMIENTO A LA LINEA BASE REALIZADA EN EL AÑO 2017 | INFORME CONSOLIDADO CON RESULTADOS | 10% | NO | 2019-01-15 | 2019-03-24 | inversión y funcionamiento | Gestion del Conocimiento | Nathalia Insuasty |  |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3 | CLIENTE | 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO | OBJ_4 | TALENTO HUMANO | OBJ_4TALE | TALENTO HUMANO | GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA PPGITH E INICIAR EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN | 2. Plan Anual de Adquisiciones, | COMPLETAR LA FASE DE FORMLUACIÓN QUE INICIAR LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA DEL TALENTO VINCULADO AL DISTRITO Y HACER EL SEGUIMIENTO A SU IMPLEMENTACIÓN | DOCUMENTO CONPES E INICIO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA | 15% | SI | 2019-01-28 | 2019-11-30 | inversión y funcionamiento | Gestion del Conocimiento | Rosa Salcedo
4 | PROCESOS | 3. POTENCIALIZAR EL USO TIC´S PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | OBJ_3 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_3GEST | GOBIERNO DIGITAL | Proyección a mediano plazo de SIDEAP | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, | Generar los requerimientos funcionales a desarrollar en SIDEAP, realizar actividades de apropiación del sistema y validación de información registrada en el sistema | Requerimientos funcionales aprobados y jornadas de capacitación | 15% | SI | 2019-02-01 | 2019-11-30 | inversión | Gestion del Conocimiento | Luis Alfonso Velandia
5 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas | 2. Plan Anual de Adquisiciones, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Realizar las actividades del PAAC en sus componentes, competencia de la OAP | PAAC elaborado e implementado | 15% | SI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Todos los procesos | Viviana Monroy
6 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Adaptación de la metodología de gestión de riesgos en el marco de MIPG | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, | Rediseño, ajuste e implementación de nueva metodología para la gestión de riesgos en el DASCD | Política de Gestión de Riesgos Actualizada e implementada Procedimiento de gestión de riesgos actualizado e implementado Formato de matriz de riesgos institucional actualizado | 10% | NO | 2019-01-15 | 2019-07-31 | funcionamiento | Gerencia estrategica | Natalia Gómez Lara
7 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Mantenimiento de la certificación ISO 9001:2015 | 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Programacion y ejecución de las actividades necesarias para el mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad ISO 9001 | Auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC aprobada | 10% | SI | 2019-01-15 | 2019-09-30 | inversión y funcionamiento | Sistemas de Gestión | Natalia Gómez Lara
8 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Formular, documentar, Implementar soluciones tecnologicas que permitan el mejoramiento en los procesos del area y la gestion del conocimiento en la entidad | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, | Requerimientos funcionales documentados y entregados a otics e Implementar la solucion tecnologica en los casos en que se logre finalizar. | documentos de requerimientos funcionales | 5% | NO | 2019-01-21 | 2019-03-28 | funcionamiento | Gerencia estrategica | Fabian Alexander Rincon
10 |  |  | #N/A |  | #N/A
11 |  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
|  |  | #N/A |  | #N/A
9 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE |  | DIRECCIONAMIENTO MIPG |  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | COORDINACIÓN IMPLEMENTACIÓN MIPG | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, 2. Plan Anual de Adquisiciones, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos, 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, 7. Plan de Incentivos Institucionales, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, | Coodinar al ainterior de la entidad la implementación del MIPG | Informes de Seguimiento a la implementación de MIPG | 10% | si | 2019-01-01 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Sistemas de Gestión | Maria del Pilar Martinez
100%
|  | Nidia Rocio Vargas | [5 empty] | Rosa Salcedo Camelo
|  | Director(a) DASCD | [5 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019

## STJ
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
|  | MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [13 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
|  | PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [13 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
|  | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [13 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA |  | Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital | [18 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | OBSERVACIÓN A SER UTILIZADA EN LOS CRONOGRAMAS | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO |  | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Revisión y actualización del proceso Gestión Contractual | 2. Plan Anual de Adquisiciones, | Revisión del procedimiento de contratación directa y formatos asociados | Procedimientos,instructivos, formatos, manuales de los procedimientos de contratación Directa | 16.67% | SI | 2019-01-29 | 2019-08-15 | inversión y funcionamiento | Gestión Contractual | Julio Cesar Álvarez |  |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Implementación de la política Cero Papel en el proceso Gestión Contractual | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR, | Disminuir la cantidad de folios impreso en un expediente contractual | Ajustes de listas de chequeo actualizadas, instructivo de organización de expedientes contractuales actualizados, sensibilización | 16.67% | NO | 2019-02-25 | 2019-08-08 | funcionamiento | Gestión Contractual | Julio Cesar Álvarez |  |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | OBJ_2GESTCO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Análisis del impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito Capital. Fase 2 | No Aplica | Analizar y sistematizar la información obtenida del proyecto en el 2018 | Documento de análisis del impacto las modificaciones organizacionales | 16.67% | SI | 2019-02-28 | 2019-07-30 | funcionamiento | Organización del trabajo | Alejandro Parrado
4 | CLIENTE | 6. GENERAR ENTIDADES MODERNAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | OBJ_6 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_6GEST | MEJORA NORMATIVA | Mapa normativo en materia de talento humano en el distrito | No Aplica | Revisar normatividad asociada a talento humeno a nivel distrital y nacional y generar el mapa | Realizar el mapa normativo | 16.67% | NO | 2019-02-28 | 2019-06-30 | funcionamiento | Organización del trabajo | Andrea Suárez
5 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | OBJ_2GEST | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Revisión y actualización del proceso Gestión Judicial | No Aplica | Revisión de los procedimientos y documentos asociados | Procedimientos y documentos asociados actualizados | 16.67% | NO | 2019-01-15 | 2019-04-15 | funcionamiento | Gestión Judicial | Sandra Patarroyo
6 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | OBJ_2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | OBJ_2INFO | TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes | PAAC elaborado e implementado | 16.65% | NO | 2019-01-02 | 2019-12-31 | funcionamiento | Gestión Judicial, organización del Trabajo y Gestión contractual | Camila Cristancho
99.5%
| Nidia Rocio Vargas | [13 empty] | ESPERANZA ALCIRA CARDONA HERNÁNDEZ
| Director(a) DASCD | [13 empty] | Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019

## SDBDD
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
| MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: E-GES-FM-014 |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
| PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA | [15 empty] | VERSIÓN: 5.0 |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
| PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | [15 empty] | VIGENCIA: Noviembre de 2018 |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
DEPENDENCIA | [7 empty] | Subirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño | [11 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nº | 1. PERSPECTIVA | 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJ Nº | 3. DIMENSIÓN MIPG | D_OBJ | 4. POLÍTICA MIPG | 5. NOMBRE DEL PROYECTO | 6. INTEGRACION PLANES INSTITUCIONALES DECRETO 612 DE 2018 seleccione los planes a los cuales le apunta y de clic en la casilla donde quiere introducirlos | 7. ALCANCE | 8. PRODUCTO ESPERADO | 9. PESO PORCENTUAL (%) Programado Vigencia | 10. ¿ES CONTINUIDAD DE UN PROYECTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR? | 11. FECHA DE INICIO ESTIMADA dd/mm/aaaa | 12. FECHA DE FIN ESTIMADA dd/mm/aaaa | 13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 14. PROCESO RELACIONADO | 15. LIDER DEL PROYECTO | 17. AVANCE PORCENTUAL (%) MENSUAL ACUMULADO | 18. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL ACUMULADO | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
1 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Implementación eje de conocimiento de fortalezas propias | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Diseño y ejecución de dos eventos de conmemoración que cubra a 2.700 beneficiarios | (2) dos eventos ejecutados con 2.700 beneficiarios | 10% | NO | 2019-03-01 | 2019-11-10 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Monica Tarquino |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Programa de preparación para el retiro laboral: autocuidad - salud emocional y física | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Ejecución de cuatro (4) jornadas dentro del programa, que beneficien a 75 servidores por jornada | Programa implementado con 4 jornadas ejecutadas y 300 servidores beneficiados | 5% | NO | 2019-04-01 | 2019-06-30 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Monica Tarquino |  |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
3 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Programa de desarrollo personal: Clima laboral y mejoramiento continuo | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Implementación de herramientas para el fortalecimiento de clima laboral y diseño del instrumento distrital para la medición del clima laboral | Caja de herramientas que incluya el instrumento de medición de clima laboral y demás elementos, actividades, retos, etc, que permitan el fortalecimiento de este tema en el Distrito | 6% | NO | 2019-01-01 | 2019-12-07 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Monica Tarquino
4 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Implementación eje de estados mentales positivos | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Beneficiar a 2400 personas a través de la ejecución de un espectáculo artístico y del IV encuentro de talento humano. | Realización del espectáculo artístico y del encuentro de talento humano | 4.5% | NO | 2019-05-27 | 2019-12-08 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Monica Tarquino
5 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Actividades de bienestar realizadas con oferta institucional | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Búsqueda de alianzas para generar al menos 12 actividades en el año que logren impactar 3000 beneficiarios | 12 actividades realizadas mediante alianzas 3000 beneficiados | 4.5% | SI | 2019-01-21 | 2019-12-22 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Monica Tarquino
6 | CLIENTE | 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Implementación SST en linea | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, | Ejecutar un sistema en línea como módulo de SIDEAP, que permita obtener información actualizada de SST en el Distrito Capital | Sistema en línea con mediciones trimestrales | 4.5% | NO | 2019-01-14 | 2019-12-31 | inversión y funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Cesar Vera
7 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Programa transversal de actividades de SST para el Distrito capital | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, | Ejecutar plan de trabajo anual de SST para el Distrito capital con alcance a los servidores distritales fortaleciendo la promocipon de la salud y la prevencion de los riesgos laborales | Plan de trabajo anual de SST para el Distrito Capital | 4.5% | NO | 2019-01-21 | 2019-12-08 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Cesar Vera
8 | CLIENTE | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Escuela de liderazgo | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, | Programa de Micro Learning de habilidades blandas y de liderazgo | 200 Participantes | 4.5% | NO | 2019-04-01 | 2019-09-01 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Carolina Ferro
9 | CLIENTE | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Formación en Red | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, | Diseño, desarrollo y sensibilización en innovación, formación de formadores y trabajo en equipo | 1000 servidores beneficiados | 12% | NO | 2019-01-01 | 2019-11-01 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Daniel Benavides
10 | CLIENTE | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Escuela virtual de aprendizaje | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, | Contar con 7 cursos virtuales nuevos | 4800 participantes capacitados | 4.5% | NO | 2019-04-01 | 2019-11-01 | inversión | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Edgar Sánchez
11 | CLIENTE | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Capacitaciones técnicas | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, 6. Plan Institucional de Capacitación, | Formación en el nuevo acuerdo de evaluación del desempeño / Charlas de Prevención de Acoso Laboral y Sexual | 1000 servidores capacitados | 5% | NO | 2019-01-28 | 2019-11-24 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Carolina Ferro
12 | CLIENTE | 4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN EL DISTRITO | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | caracterización de los fondos educativos distritales | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | caracterizar, identificar y actualizar la base de datos de los fondos educativos distritales | Base de datos actualizada | 4.5% | NO | 2019-01-21 | 2019-05-12 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Carolina Ortíz
13 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Constitución de fondo educativo para hijos de funcionarios | No Aplica | Estructuración del fondo edudactivo enfocado a beneficiar a hijos de funcionarios | Tres(3) lineamientos de convocatorias Convenio de fondo hijos susctrito Hoja de vida de indicadores de los fondos Reglamento del fondo | 5% | NO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Carolina Ortíz
14 | PROCESOS | 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN POR PROCESOS FUNCIONAL Y EFICIENTE | #REF! | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | #REF! | TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, | Realizar las actividades correspondientes al PAAC en sus componentes | PAAC elaborado e implementado | 5% | NO | 2019-01-28 | 2019-12-31 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Mónica Tarquino
15 | CLIENTE | 7. PROMOVER BIENESTAR INTEGRAL EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO ORIENTADO A LA FELICIDAD LABORAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | V Juegos Deportivos Distritales | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Realizar los Juegos Deportivos Distritales 2019 | Ejecución de las 16 disciplinas deportivas | 8% | NO | 2019-02-25 | 2019-07-31 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Monica Tarquino
16 | CLIENTE | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Modelo de Evaluación de Competencias Gerenciales con Fines de Selección y Desarrollo, Dirigido a los Empleos de Naturaleza Gerencial | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Diseño e implementación de una metodología para la selección de gerentes públicos, a partir de la evaluación de competencias comportamentales | Metodología para la selección de gerentes públicos, a partir de la evaluación de competencias comportamentales | 7% | NO | 2019-01-28 | 2019-12-31 | inversion | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Carolina Ferro
17 | CLIENTE | 5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL | #REF! | TALENTO HUMANO | #REF! | TALENTO HUMANO | Banco de buenas prácticas en materia de gestión del talento humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano, | Consolidación de un repositorio de información sobre buenas prácticas en materia de gestión del talento humano (público y privado) en el que adicionalmente, se cuente con documentos especializados e información de contacto de las personas que los han implementado. Se deberá revisar y actualizar anualmente | Banco de buenas prácticas | 5% | NO | 2019-01-01 | 2019-06-30 | funcionamiento | Bienestar, desarrrollo y medición del rendimiento | Edgar Sánchez
99.5%
[6 empty] | Nidia Rocio Vargas |  |  |  | José Agustín Hortúa Mora
[6 empty] | Director(a) DASCD |  |  |  | Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
PLAN DE ACCIÓN 2017 DASCD
PLAN DE ACCIÓN DASCD
VIGENCIA: 2019